- 附件1

- 合同编号：

- 桩 基 检 测 合 同

项目名称：

业主单位：

委托方（甲方）代建单位：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

- 有效期限：    至技术服务期结束

- 技术咨询合同

业主单位：

委托方（甲方）（代建单位）：

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就下述桩基检测服务事项协商一致，订立本合同。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

l．技术服务的目标：进行桩基检测，提供符合要求的成果。

2．技术服务的范围、内容：                         。

3．技术服务的方式：通过现场检测工作，提交检测报告。

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1、技术服务地点：工程现场；

2、技术服务期限：                                  ；

3、技术服务进度：根据工程进展进行；

4、技术服务质量要求：根据任务大纲确定。

5、试验人员要求：乙方检测人员应具备相关执业资格，持有效证件；现场试验人员数量应满足工程各阶段试验需求。

第三条  各方义务

1、甲方的义务

⑴ 提供技术资料，包括工程地质勘察报告、桩基设计图等必需资料。

⑵ 提供工作条件，包括负责桩头处理；

⑶ 协调监理单位、施工单位，提供现场配合工作；

⑷ 组织接收、验收检测成果；

⑸ 按照合同规定支付合同价款。

2、乙方的义务

⑴ 自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于3日内完成检测任务大纲的编制，并交甲方审定；

⑵ 依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，以及甲方审定的任务大纲的要求，完成检测工作。

- ⑶ 在接到监理单位通知后，3天内进场进行检测任务，以满足工程施工进度要求，否则每逾期一天按 3000 元/天予以处罚。

- ⑷ 按照各方商定的周期和方式定期以书面形式向甲方提交检测报告。

- ⑸ 对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，不得弄虚作假，提供不真实的检测报告，因乙方提供的数据、资料不准确或不及时，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方由此引起的直接及间接损失。

- ⑹ 自备检测用的且符合计量认证要求的仪器设备。

- ⑺ 在检测过程中，发现质量问题应及时书面通知甲方、监理单位和施工单位。

- ⑻ 现场检验人员应遵守甲方有关工程管理制度，文明施工，试验废弃物应及时运往甲方指定的堆放点。

- ⑼ 不得转包、分包本合同检测业务。

- ⑽ 乙方食宿、交通、通讯和网络自行解决，费用自理。

(11)检测工期在接到甲方进场检测通知后，45个日历天内完成静载检测工作，否则每延误一天支付违约金人民币3000元/天，中标人不得以检测场地通行条件及实施检测地基条件不足为由，提出调整合同检测工期。

（12）检测工作全部结束后，在15个日历天内向甲方提供完整的检测完工报告六套。现场检测工作结束后三日内清理完现场的设备、建筑垃圾和其他堆积物，拆除相关的临时设施，交工前清理现场达到工完场清的要求，否则按逾期一天按合同价3%/天予以处罚。

(13)乙方进场设备套数根据需求及甲方要求配备，施工现场如需额外增加检测设备，检测单位需无条件配合业主单位的要求。乙方如未按合同约定提供检测设备，检测设备进退场费用将不予支付。

(14)乙方应为其派出的为履行本合同义务的工作人员配备必要的安全设备设施；非甲方原因乙方履行本合同导致合同各方或其工作人员遭受人身或财产损失，甲方对此不承担任何违约或侵权责任，均由乙方自行负责。

（15）若因相关行政单位检查，应无条件配合提供相关检查资料。

（16）若因检测过程出现需重新加载等情况，乙方需自行处理场地条件并完成检测，费用不子增加。

（17）因加载需要，涉及场内外道路通行，由中标单位自行解决，中标单位不得以道路运输无法通行为理由拒绝进场检测，若后期需修整道路，所需费用已包含在综合单价中，由检测单位实施。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1、技术服务费总额(暂定)为：   人民币

技术服务服务费按照合同约定的检测单价和实际检测数量计算。

由于检测方案变更或其他原因引起变更的，应按甲方《公司项目变更管理办法》办理变更审批，经甲方书面批准后，乙方方可实施并计取相关费用，因此导致总检测费用超出合同价的，结算时超出部分的检测费按合同规定计取再乘以95%进行计算。未经批准的，增加的检测费用结算时不予计算。

服务费结算金额，由乙方根据合同及甲方、监理单位等相关部门确认的检测报告编制，经福州市财政投资评审中心或第三方造价咨询机构审核、甲方有权部门批准后确定。

2、检测单价及其相关规定：

(1) 检测项目和工程量包含在报价表（详见合同附件）内的，检测单价为固定单价，除本合同另有规定外，在合同履行期间单价均不做调整。

报价表中的数量为预算数量，实际检测数量以委托人和监理工程师确认的检测报告中的数量为准，并据此计算结算价款。

(2)检测单价包括“本项目所需的包含为实施和完善工作所需的人工费、施工机械使用费、材料费、检测费、试坑开挖、抱箍、填芯等桩头处理、加荷体吊装运输锚桩基焊接费、设备进出场费、转场费、运输费、取土费、检测作业水电费、废弃物清运费、安全措施费、因检测工作不连续而造成的窝工费、因检测场地因素需考虑的通行措施费用、硬化工作、各项辅助费用、配合费、风险费用、保险、政策性调价、市场变化(上涨或下浮)、加班费、税金、管理费、利润以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等一切与本工程相关的费用。”

综合单价(检测单价)中已综合了直接试验工作内容费用和非直接试验工作内容费用（含试坑开挖、锚桩及焊接费、桩头处理费用），不另行列项目计算。

(3)工程地基基础施工工期较长，中标报价已考虑因检测工作不连续而造成的窝工和检测次数增加等等因素，承诺中标单价不作调整。

（4）载荷试验暂按控制价中的荷载考虑，结算时加荷发生变化的，按2002年修订本《工程勘察设计收费标准》中收费标准乘以中标优惠率计算（中标优惠率=50%*中标人投标总价/招标控制价，招标控制价为        元）。

（5）经批准后，若实际有采用钻芯法检测等其他检测项目，检测单价按2002年修订本《工程勘察设计收费标准》中收费标准乘以中标优惠率计算（中标优惠率=50%*中标人投标总价/招标控制价，招标控制价为        元），材料价按市场询价。

（6）若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，委托人不另外承担违约责任。委托人根据实际情况有权对工程量进行调整。若因受托方自身过错或方案设计错误导致检测费用增加的，增加的费用由受托人自行承担，不得计入结算价款。

3、技术服务费由甲方分期支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

1、完成全部检测工作并提交检测报告，经采购人（代建方）审核确认后，中标人提供等额的正规发票等完整付款资料且财政资金到位后，达到付款条件起15个工作日内，由采购人支付实际完成量的70.00%款项。

2、在中标人完成全部检测工作后，中标人提交服务费结算报告，经采购人（代建方）审核后报送福州市财政投资评审中心审查并出具结算评审报告，中标人提供等额的正规发票等完整付款资料且财政资金到位后15个工作日内，由采购人按结算价支付剩余金额。

业主单位向乙方的所有支付（包括进度款、竣工结算款等），每笔款项支付前，乙方应按照业主单位及代建单位的要求向业主单位提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税发票，业主单位收到乙方开具的合格发票并审核无误后，支付合同款的当期金额。

因乙方未能提供增值税发票或提供的增值税发票不合格，乙方应根据甲方的要求重新提供合格增值税发票。乙方开具发票必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与合同相一致，因乙方开具非法无效票据而给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；若无法提供，甲方有权拒绝支付相关款项并顺延付款时间。

发票不合格包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

4、履约担保

（1）履约担保金额：为签约合同价的10%

（2）履约担保形式：以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文、闽建筑[2018]19号文和闽建筑〔2021〕16号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具,所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，承包人应按照法律法规的规定以及各方约定，选择具有相应担保能力的工程担保公司，切实保障发包人的合法权益。鼓励承包人选择具备融资担保业务经营许可证的融资担保公司，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

（3）履约担保提交时间：收到中标通知书后，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。

（4）履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后90日止。

（5）履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后，在无其他需扣除担保金额的情况下，无息退给检测人。

第五条  各方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1．保密内容(包括技术信息和经营信息)：对在本合同业务活动中获得的有关乙方的技术秘密及监测结果等信息负有保密责任。未经乙方的书面同意，甲方均不得对外披露其保密信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

2．涉密人员范围：甲方所有与该业务活动有关的人员。

3．保密期限：本合同生效至乙方对相关信息解密。

4．泄密责任：按合同或国家有关规定执行。

乙方：

1．保密内容(包括技术信息和经营信息)：对在本合同业务活动中获得的有关甲方的技术秘密及监测结果等信息负有保密责任。未经甲方的书面同意，乙方均不得对外披露其保密信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

2．涉密人员范围：乙方所有与该业务活动有关的人员。

3．保密期限：本合同生效至甲方对相关信息解密。

4．泄密责任：按合同或国家有关规定执行。

第六条  本合同的变更必须由各方协商一致，并以书面形式确定。

第七条  各方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

L、乙方完成技术服务工作的形式：现场检测。

2、技术服务工作成果的验收标准：现行国家及省市有关规范标准及甲方审定的任务大纲。

3、技术服务工作成果的验收方法：

⑴ 乙方每完成一项检测工作，应当及时出具检测报告。检测报告经乙方检测人员签字、法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖乙方公章或者检测专用章后方可生效。检测报告纸版一式伍份。

⑵ 提交检测报告，并由甲方委托的监理单位签署确认。

4、验收的时间和地点：由各方协商确定。

第八条  各方确定：

l．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归各方所有。

第九条  各方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1、乙方未按时提交检测成果报告，逾期每日按合同金额的千分之一支付违约金；若逾期超过7日后仍不能提交检测成果报告，则甲方有权选择因乙方违约而解除合同，由此给甲方带来的各项直接及间接损失由乙方承担（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、取证费、检验费、鉴定费、公证费以及为消除影响而支出的合理费用等，下同）。

2、乙方违反本合同第3 条约定，提供不真实检测报告的，应当按照不真实报告所涉及服务费的10倍向甲方支付违约金。

3、乙方违反本合同第3 条约定，因乙方故意或重大过失提交不真实报告给甲方造成损失的应当承担相应的赔偿责任。

4、每次检测完毕乙方应及时整理现场检测资料，并于二十四小时内提供检测结果并送交甲方，乙方未按规定时间提交检测结果的，每超过一日，应支付违约金3000元人民币，违约金从检测费中扣除。

5、乙方违反合同规定，中途中止合同或转包合同，应当按照合同款项的10%支付违约金。

6．甲方违反本合同第3 条约定，未按时支付合同价款的，应当支付违约金。

7、因乙方责任导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此所造成的损失。

第十条  各方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

负责检测过程中的工作协调配合；

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

项目部人员要求：乙方保证项目负责人及项目部其他人员根据工作需要及时到位，不更换，否则，视同违约。项目负责人未到位或擅自更换的每次支付违约金100000元人民币；项目部其他人员未到位或擅自更换的每次支付违约金20000元人民币。若因特殊情况，确需更换的，须事先征得甲方同意并更换同等或更高资历的人员。违约金从检测费中直接扣除。

第十一条  各方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．因政府指令或重大变更，致使所委托的检测项目或内容取消。

第十二条  各方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1．提交福州仲裁委员会仲裁；

2．依法向业主单位所在地人民法院起诉。

第十三条  各方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：无。

第十四条  与履行本合同有关的下列技术文件，经各方以书面方式确认后，为本合同的组成部分：

l．中标通知书（如有）；

2．投标文件，包含经业主确认的项目检测方案（如有）；

3．各方有关会议纪要。

4．检测任务大纲。

第十五条  各方约定本合同其他相关事项为：

合同各方就履行合同及发行纠纷时涉及各类通知、协议等文件以及法院、仲裁等司法机关各阶段审理或强制执行涉及的法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定及确认：

1、甲方确认其有效的送达地址

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联络人：电话：＿＿＿＿

2、乙方确认其有效的送达地址

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联络人：电话：＿＿＿＿

3、合同任意一方如需变更上述送达地址及联络方式的应当以书面方式履行通知义务。

4、合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，均可选择按上述送达地址，直接邮寄。

合同任意一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和拒绝签收等原因，导致合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，未能被当事人实际接收的，以邮寄文书投递之日起十日或者相关邮寄文件退回之日视为送达之日（以先到日期为准）。

第十六条  本合同一式玖份，各方各执叁份，具有同等法律效力。

第十七条  本合同经各方签字盖章后生效。

（以下无正文）

业主单位：福州市第二总医院

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

联系电话：

传   真：

开户银行：

帐  号：

甲方（盖章）代建单位：福州市城乡建总集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

联系电话：

传   真：

开户银行：

帐  号：

乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

联系电话：

传   真：

开户银行：

帐  号：

### 附件2

### 廉 政 协 议

### 项目名称：

### 建设单位(甲方)：福州市第二总医院

### 代建单位(乙方)：福州市城乡建总集团有限公司

### 受托单位(丙方)：

### 为了加强廉洁建设，防止在*******合同（以下简称“主合同”）的履行过程中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权利，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉洁协议如下：

### 第一条  权利和义务

### （一）严格遵守党和国家有关法律法规的规定。

### （二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

### （三）业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反相关管理规章制度。

### （四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

### （五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

### （六）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 第二条  甲方及乙方的义务

### （一）甲方、乙方及其工作人员不得索要或接受丙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在丙方报销任何应由甲方、乙方或个人支付的费用等。

### （二）甲方及乙方工作人员不得参加丙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受丙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### （三）甲方、乙方及其工作人员不得要求或者接受丙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

### （四）甲方、乙方及其工作人员不得以任何形式进行与合同事项有关的投资，甲方及乙方工作人员的配偶、子女不得从事与本合同有关的事项活动。

### （五）甲方及乙方人员不得以任何理由向丙方推荐分包单位或要求丙方购买合同规定外的材料、设备和服务等。

### （六）甲方及乙方人员在合同履行过程中发现丙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告公司领导。

### 第三条  丙方的义务

### （一）丙方不得以任何理由向甲方或乙方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

### （二）丙方不得以任何名义为甲方或乙方工作人员报销应由甲方、乙方单位或个人支付的任何费用。

### （三）丙方不得以任何理由名义为甲方或乙方工作人员参加宴请及娱乐活动。

### （四）丙方不得为甲方、乙方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### （五）丙方及其工作人员不得向有关单位索取或接受礼金、有价证券和贵重物品及报销任何应由丙方或个人支付的任何费用。

### （六）丙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与其他单位串通，损害甲方或乙方利益。

### （七）丙方不能以任何形式邀请甲方、乙方及其工作人员、配偶子女等进行与合同事项有关的投资。

### 第四条  违约责任

### （一）甲方、乙方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给丙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

### （二）丙方及其工作人员违反本合同第一、第三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方、乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方、乙方有权建议有关主管部门给予丙方相关处罚，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

### 第五条  其他约定：本协议由甲、乙、丙三方或甲、乙、丙三方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

### 第六条  本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效，主合同规定的义务且费用结清后自动失效。

### 第七条  本合同一式 玖 份，具有同等法律效力，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，丙方执 叁 份。

### 甲方：福州市第二总医院（盖章）

### 乙方：福州市城乡建总集团有限公司 （盖章）

### 丙方：**********（盖章）